## Sheet1
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン用（16から取得） | 丑澤 | ◎
2 | java | servlet | ResistServlet.java | 新規登録用（16から取得） | 丑澤 | ◎
3 | java | servlet | MenuBoardServlet.java | メニューページ／掲示板（17、18に表示） | 神野、阪本 | 〇
4 | java | servlet | MenuReactionServlet.java | メニューページ／リアクション（17、18に表示） | 神野、阪本 | 〇
5 | java | servlet | BoardServlet.java | 掲示板用（19に表示、19から検索ワードの取得→20に表示） | 加藤 | (動作は〇→中身に着手)
6 | java | servlet | MyUserDataServlet.java | マイページ・アカウント管理（21、22に表示、更新内容を取得表示） | 川戸 | ◎
7 | java | servlet | MyReactionServlet.java | マイページ／リアクション（21、22に表示、カレンダーから取得表示） | 川戸 | ◎
8 | java | servlet | MyBoardServlet.java | マイページ／掲示板（21、22に表示、カレンダーから取得表示） | 川戸 | 〇
9 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト用（セッションIDの放棄） | 丑澤 | ◎
10 | java | dao | BoardDao.java | 掲示板DAO | 加藤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
11 | java | dao | BoardReplyDao.java | 掲示板返信DAO | 加藤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
12 | java | dao | ReactionDao.java | リアクションDAO | 神野、阪本 | ◎（修正があれば報告お願いします）
13 | java | dao | UserDataDao.java | アカウント管理DAO | 川戸 | ◎（修正があれば報告お願いします）
14 | java | model | UserData.java | アカウント管理モデル | 川戸 | ◎（修正があれば報告お願いします）
15 | java | model | User.java | ユーザーモデル | 丑澤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
16 | java | model | Board.java | 掲示板モデル | 加藤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
17 | java | model | BoardReply.java | 掲示板返信モデル | 加藤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
18 | java | model | Reaction.java | リアクションモデル | 神野、阪本 | ◎（修正があれば報告お願いします）
|  | WebContent/WEB-INF/jsp |  | ヘッダー | 神野 | ◎
|  | WebContent/WEB-INF/jsp |  | フッター | 神野 | ◎
21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 丑澤 | ◎（修正があれば報告お願いします）
22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | メニュー画面jsp | 神野、阪本 | 〇
23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menuT.jsp | メニュー画面講師用jsp | 神野、阪本 | 〇（掲示板の表示）6/15着手
24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | board.jsp | 掲示板jsp | 加藤 | 〇
25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | searchresult.jsp | 検索jsp | 加藤 | 〇
26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | マイページjsp | 川戸 | 〇（リアクショングラフ）
27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypageT.jsp | マイページ講師用jsp | 川戸 | 〇（リアクショングラフ）
28 | js | WebContent/js | board.js |  | 加藤
29 | css | WebContent/css | common.css
30 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面CSS | 丑澤、阪本 | 〇
31 | css | WebContent/css | menu.css | メニューページCSS | 神野、阪本 | 〇
32 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板CSS | 加藤、阪本
33 | css | WebContent/css | mypage.css | マイページ画面CSS | 川戸、阪本 | 〇